## About
Created on: | 23 May 23 11:13 UTC
Jira Site: | https://chth.atlassian.net
Jira Query: | order by created DESC

## Your Jira Issues
Type de ticket | Clé | Résumé | Responsable | Rapporteur | Priorité | État | Résolution | Création | Mise à jour | Date d'échéance
Tâche | ECF-37 | page carte | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-05-06 03:22 | 2023-05-17 07:48
Tâche | ECF-36 | mentions légales | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-05-04 06:54 | 2023-05-17 07:48
Story | ECF-35 | page menus | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-05-01 05:09 | 2023-05-06 03:22
Tâche | ECF-34 | page acceuil | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-05-01 05:08 | 2023-05-04 09:17
Tâche | ECF-33 | api controleurs | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-28 17:15 | 2023-05-01 05:05
Tâche | ECF-32 | notifications générales | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-25 13:46 | 2023-05-17 07:48
Tâche | ECF-31 | register | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-25 13:30 | 2023-04-27 13:38
Tâche | ECF-30 | login | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-25 13:30 | 2023-04-27 13:38
Tâche | ECF-29 | ajouter un favicon | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-24 17:42 | 2023-05-17 07:48
Tâche | ECF-28 | crud des entités avec easyadmin | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-24 10:35 | 2023-04-25 13:29
Tâche | ECF-27 | créer les tables des entités dans la BDD | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-24 10:33 | 2023-04-24 17:42
Tâche | ECF-26 | créer les entités | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-24 10:32 | 2023-04-24 17:42
Tâche | ECF-25 | environnement de travail | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-15 08:38 | 2023-04-15 08:44
Tâche | ECF-24 | déploiement de l'appli | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-15 08:38 | 2023-04-24 10:31
Tâche | ECF-23 | Dépôt distant sur Github | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-15 08:38 | 2023-04-24 10:31
Tâche | ECF-22 | initialisation de l'appli en local | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-15 08:37 | 2023-04-24 10:28
Tâche | ECF-21 | Diagramme de cas d'utilisation | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-15 07:59 | 2023-05-01 05:07
Tâche | ECF-20 | Diagramme de séquence | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-15 07:59 | 2023-05-01 05:07
Tâche | ECF-19 | Diagramme de classe | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-15 07:59 | 2023-05-01 05:07
Tâche | ECF-18 | Diagramme de cas d'utilisation | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-15 07:55 | 2023-05-01 05:07
Tâche | ECF-17 | Diagramme de séquence | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-15 07:55 | 2023-05-01 05:07
Tâche | ECF-16 | Diagramme de classe | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-04-15 07:55 | 2023-05-01 05:07
Tâche | ECF-15 | wireframe et mockup | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 16:57 | 2023-04-15 07:58
Story | ECF-14 | Mentionner des allergies | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 16:46 | 2023-05-17 07:49
Story | ECF-13 | Réserver une table | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 16:31 | 2023-05-20 10:38
Story | ECF-12 | Définir les horaires d'ouverture | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 16:15 | 2023-05-17 07:48
Story | ECF-11 | Présenter les menus | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 16:07 | 2023-05-17 07:48
Story | ECF-10 | Publier la carte | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 16:00 | 2023-05-17 07:48
Story | ECF-9 | Créer une galerie d'image | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 15:46 | 2023-05-17 07:48
Story | ECF-8 | Se connecter | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 15:09 | 2023-05-01 05:05
Tâche | ECF-7 | charte graphique | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 15:05 | 2023-04-15 07:58
Tâche | ECF-6 | diagramme de séquence | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 15:04 | 2023-04-04 13:56
Tâche | ECF-5 | diagramme de cas d'utilisation | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 15:03 | 2023-04-01 09:04
Tâche | ECF-4 | diagramme de classe | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 15:02 | 2023-04-04 13:56
Tâche | ECF-3 | documentation technique pdf | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 15:00 | 2023-05-23 10:19
Tâche | ECF-2 | fichier des requêtes sql | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 14:57 | 2023-05-22 09:53
Tâche | ECF-1 | fichier readme.md | Christophe THEVENET | Christophe THEVENET | Medium | Terminé(e) | Terminé | 2023-03-31 14:52 | 2023-05-22 09:53